## Feuil1
Les choses à faire |  |  |  |  | 4K |  |  |  | NOM SPECIAUX | Quantité de Travail (heures)
Domaines | Tâches | Sous-tâches | Sous-sous-tâches | Temps de travail (en heures) | Gabriel | Kenji | Kévin | Kamoun | GRAINES D'OR | 344
Programmation | Le joueur | Mouvement Caméra | Mouvement Caméra | 2 |  |  |  |  | PLANTE - GRAINE
|  |  | Sensibilité | 1 |  |  |  |  | ++++++
|  | Mouvement Personnage | Déplacement | 2
|  |  | Saut (?) | 5
|  |  | Inventaire (tableau de graines) | 3
| Inventaire | Entrées / Sorties | Add Item | 3
|  |  | Suppr Item | 3
|  | Représentation | UI procédurale ? | 10
| Plantes - Base | Base Mesh Shape | Mesh création | 5
|  |  | Mesh Animation | 20
OPTIMIZATION
|  | Base Mesh Texture | Texture Génération | 5
|  |  | Texture Mapping | 4
Texture Animation
| Plantes - Generation | Collision | Environenment Collision | 20
|  |  | Self Collision | 10
|  |  | Collision avec les autres plantes | 10
OPTIMIZATION
|  | Branches | Creation | 5
|  |  | Animation | 5
| Plantes - Fleurs | Mesh | Creation | 5
|  |  | Procedural mesh | 5
|  | Textures | Mapping | 2
|  |  | Procedural texture | 5
| Plantes - Fruits | Mesh | Creation | 5
|  |  | Procedural mesh | 5
|  | Textures | Mapping | 2
|  |  | Procedural texture | 5
| Mécaniques - Map | Portes | Portes | 1
|  |  | GRAINES D'OR | 1
|  | Zones | Validation | 5
+++++++++
|  | Plantes | Plantes à trouver | 1
|  |  | Zone où planter | 1
| Networking | Joueur | Synchro Position | 2
|  |  | Synchro Animation | 10
|  |  | Synchro Actions | 5
|  | Plantes | Synchro
Modelling 3D | Map | Global Map | Level Design | 20
Zones
|  | Détails | Special Meshes | 20
Repartition des détails
|  | Meshs Utiles | Portes | 10
Zone où planter
| Objets | Outils du joueur | PLANTE - GRAINE | 10
++++++
|  | Autres | GRAINES D'OR | 5
| Joueur | 3D model | 3D model | 20
|  |  | mesh détailé | 20
|  | Préparation animation | Rigging | 10
Texuring | Map | Global Map | Level Design
Zones
|  | Détails | Special Meshes
Repartition des détails
|  | Meshs Utiles | Portes | 5
|  |  | Zone où planter | 5
| Objets | Outils du joueur | PLANTE - GRAINE | 7
++++++
|  | Autres | GRAINES D'OR | 5
| Joueur | UV Mapping | Diffuse map | 5
|  |  | Normal | 5
|  |  | Emission/Occlusion | 1
Animations | Map | Portes | Animation ouverture | 2
|  | Environnement | ??????
| Joueur | Outils du joueur | ++++++
|  | Deplacement | Cycle Marche | 3
|  |  | cinématique inverse | 10
|  | Personnage | Mouvement Caméra
Interactions décor
Idle
| Animaux | Insectes | Lucioles
Abeilles
+++++++
|  | Oiseaux | +++++++
User Interface | Menu | Options | Volume du jeu | 1
|  |  | Qualité graphique | 2
|  |  | Contrôle (?) | 5
|  | Jouer | Nouvelle Partie
Charger une partie
|  | Gallerie | Plantes Fabriquées
Plantes existantes
Classer les plantes
| Inventaire du joueur | Partie Procédurale
|  | Description des objets | Graines
Outils
Animaux
| Overlay dans le jeu | Outils du joueur | Outils sélectioné
Outils disponibles
|  | Minimap | Option de la minimap
Logos sur la minimap
|  | Objectif en cours | Zones à débloquer
Zones débloquées
Zone en cours
|  | Items | Graines chargées
GRAINES D'OR